## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | RECUPERAÇÃO DE NASCENTES | SINAPI - 07/2024 - Paraná |  | 20,43% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | RECUPERAÇÃO DE NASCENTES |  |  |  |  | 21089.4 | 100%
RECUPERAÇÃO DE NASCENTE
1 | COMPOSIÇÃO | 1 | PROTEÇÃO DE NASCENTES À BASE DE SOLO-CIMENTO – CURITIBA: INSTITUTO EMATER, 2015.20 | m³ | 20 | 875.585 | 1054.47 | 21089.4 | 100%
[5 empty] | Total Geral |  |  | 21089.4
Iguaraçu | 2024-08-29

## CRONOGRAMA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: | Município: | IGUARAÇU |  | SAM |  | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Repasse do Concedente | 20000 | 94.83%
Projeto: | RECUPERAÇÃO DE NASCENTES |  |  | LOTE nº |  | Data | 2024-08-29 | Dias | 30 | Data | 2024-10-08 | Contrapartida do Proponente | 1089.4 | 5.166%
Quantidade: |  |  | CRONOGRAMA | [8 empty] | Valor Total | 21089.4 | 100%
GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [8 empty] | TOTAL | % S/
ITEM |  |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | ITEM (R$) | TOTAL
| Data Início |  |  | 2024-10-08 | 2024-11-08 | 2024-12-05 | 2025-01-05
| Data Fim |  |  | 2024-11-07 | 2024-12-08 | 2025-01-05 | 2025-02-05
1 | RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES |  | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 21089.4 | 0
|  |  |  | 5272.35 | 5272.35 | 5272.35 | 5272.35
Formulas:
PARCELAS (%) = IF([N, row above]=0,0,L3)
PARCELAS (%) = IF(D6=0,0,[PARCELAS (%), row above]+30)

## COMPOSIÇÕES
|  |  | Unidade | Quantidade | Valor unitário | valor total
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11 | 31,08 | 341.88
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11 | 24,33 | 267.63
SINAPI-I | 34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | 120 | 0,65 | 78
SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 1 | 50,45 | 50.45
SINAPI-I | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2 | 14,92 | 29.84
SINAPI-I | 9866 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | 2 | 18,10 | 36.2
SINAPI-I | 20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 14,27 | 28.54
SINAPI-I | 12909 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4,98 | 4.98
SINAPI-I | 1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1,06 | 1.06
SINAPI-I | 7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 0.5 | 2,19 | 1.095
SINAPI-I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1 | 0,82 | 0.82
SINAPI-I | 40553 | AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A | M3 | 1 | 31,00 | 31
cotação | 1 | Hidrocloreto de Sódio (água sanitária) | UN | 1 | 4.09 | 4.09
875.585
água sanitária |  | https://www.digitusul.com.br/agua-sanitaria-1l-qboa?srsltid=AfmBOorbQrCO4yhNC8mNGCtNzvrIdHsj7Tl3sRzPTCdoRMLUEk9WRSKjIEg
https://poplimp.com.br/qboa-1-litro
https://www.condoremcasa.com.br/product/7896083800018/%C3%81gua-Sanit%C3%A1ria-Qboa?srsltid=AfmBOoqCB_w0PavfT8vNJuEIdq-JbBErj99RchPDdU3kTydJshylPo76OTs